## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 한동길 | 완료
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 유재석 | 마크업중
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 박명수 | 기능구현중
| 공통 | ERD 작성 |  | 노홍철 | 기능구현완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 정형돈 | main브랜치 반영
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 정준하 | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  | 하하 | 완료
| 공통 | 요구사항 명세서 작성 |  | 한동길 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 | React 선정 | 한동길 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 | SpringBoot 선정 | 한동길 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정 | FLUTTER DART 선정 | 한동길 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 한동길 | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 | 깃플로우 | 한동길 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 한동길 | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  | 한동길 | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | React | 한동길 | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | SpringBoot | 한동길 | 완료
| FE | 프로젝트 생성 | React | 한동길 | 완료
| BE | 프로젝트 생성 | SpringBoot | 한동길 | 완료
| FE | 프로젝트 설정 | React | 한동길 | 완료
| BE | 프로젝트 설정 | SpringBoot | 한동길 | 완료
개발 | BE | 회원가입 | 회원가입 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 이메일인증 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 회원가입 validation 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 비밀번호 암호화 | 나현석 | 완료
|  |  | 아이디 찾기/비밀번호 변경 기능 | 나현석 | 완료
| FE | 회원가입 화면 | 회원가입 화면 구현 | 김경빈 | 완료
|  |  | 이메일 인증 모달 | 나현석 | 완료
|  |  | 이메일 인증 api 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 회원가입 api 연결 | 곽승환 | 완료
| BE | 로그인 | 로그인 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 로그아웃 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 세션 유지 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 유저 정보 삭제,수정 | 나현석 | 완료
|  |  | 관리자 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 유저 정보 출력 | 나현석 | 완료
|  |  | JWT 인증 방식 추가 | 한동길, 나현석 | 완료
| FE | 로그인 화면 | 로그인 화면 구현 | 김경빈 | 완료
|  |  | 로그인 api 연결 | 한준희 | 완료
|  |  | 로그인 디자인 | 곽승환 | 완료
| FE | 공통 화면 | 필터 구현 | 한준희 | 완료
|  |  | 헤더 구현 | 김경빈 | 완료
|  |  | 헤더 이미지 추가 | 김경빈 | 완료
|  |  | 세션 유지 기능 연결 | 한동길 | 완료
|  |  | 알람 기능 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 알람 이미지 | 나현석 | 완료
|  |  | 공통 폰트 추가 | 한준희 | 완료
|  |  | 필터 추가 | 한동길 | 완료
|  |  | 광고 추가 | 한준희 | 완료
| FE | 마이페이지 화면 | 화면 ui | 곽승환 | 완료
|  |  | 게시물 출력 api | 곽승환 | 완료
|  |  | 기본 이미지 | 한준희 | 완료
|  |  | 화면 디자인 | 곽승환 | 완료
|  |  | 세션 기능 연결 | 곽승환 | 완료
|  |  | 프로필 이미지 | 곽승환 | 완료
|  |  | 펫 등록 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 펫 등록 기능 연결 | 한준희 | 완료
|  |  | 펫 정보 출력 기능 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 펫 정보 수정 삭제 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 타 사용자 마이페이지 화면 | 나현석 | 완료
|  |  | 프로필 설정 기능 연결 | 나현석 | 완료
| BE | 게시판 | 게시물 생성 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 전체 게시물 출력 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 게시물 출력 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 게시물 수정 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 게시물 삭제 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 조회수 증가 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 산책 거래 고용 게시물 생성 | 한동길 | 완료
|  |  | 산책 거래 고용 게시물 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 산책 거래 고용 게시물 수정 | 한동길 | 완료
|  |  | 사진 올리기 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 사진 출력 기능 | 한동길 | 완료
|  |  | 펫스타 그램 댓글 추가 | 나현석 | 완료
|  |  | 펫스타 그램 댓글 출력 | 나현석 | 완료
|  |  | 신고 기능 추가 | 한동길, 나현석 | 완료
|  |  | 전체 게시물 인기글 출력 | 나현석 | 완료
|  |  | 사진 여러장 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 사진 여러장 수정 | 한동길 | 완료
| FE | 게시판 화면 | 게시물 상세 페이지 이동 | 한준희 | 완료
|  |  | 산책 거래 고용 게시물 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 이미지 표시 | 한준희 | 완료
|  |  | 펫스타그램 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 댓글 ui 및 디자인 | 한준희, 김경빈 | 완료
|  |  | 댓글 기능 연결 | 한준희 | 완료
|  |  | 조회수 기능 연결 | 한준희 | 완료
|  |  | 인기순, 최신순 정렬 기능 | 한준희 | 완료
| FE | 메인화면 구현 | 필터창 구현 | 한준희 | 완료
|  |  | 게시물 리스트 구현 | 한준희 | 완료
|  |  | 게시물 api 받아오는 기능 | 한준희 | 완료
|  |  | 인기글 api 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 이모티콘 | 나현석 | 완료
| FE | 게시판 상세화면 | 산책 거래 고용 게시물 상세 화면 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 게시물 수정 화면 추가 | 한준희 | 완료
|  |  | 이미지 출력 | 한준희 | 완료
|  |  | 이미지 업로드 | 한준희 | 완료
|  |  | 펫스타 그램 입력 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 펫스타 화면 디자인 | 김경빈 | 완료
|  |  | 신고 모달 페이지 | 한준희 | 완료
|  |  | 게시물 삭제 연결 | 한준희 | 완료
|  |  | 관리자 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 신고 횟수 연결 | 나현석 | 완료
|  |  | 달력 디자인 | 김경빈 | 완료
|  |  | 게시물 여러개 올리기 | 한동길 | 완료
| BE | 채팅 | 채팅방 생성 | 한동길 | 완료
|  |  | 채널에서 메세지 생성 | 한동길 | 완료
|  |  | 최근 메세지 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 채팅방 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 알람 기능 추가 | 나현석 | 완료
|  |  | 채팅유저 추가 | 한동길 | 완료
|  |  | 채팅방 알람 기능 연결 | 한동길 | 완료
|  |  | 채팅방 접속중인 유저 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 알람 삭제, 읽음처리 | 한동길 | 완료
| FE | 채팅 화면 | 채팅 ui | 한준희 | 완료
|  |  | 채팅방 기능 연결 | 한동길 | 완료
|  |  | 알람 기능 연결 | 한동길 | 완료
|  |  | 알람 삭제 읽음 연결 | 한동길 | 완료
|  |  | 채팅방별로 구독 | 한동길 | 완료
| BE | 애완동물 | 사진 올리기 기능 | 한동길, 나현석 | 완료
|  |  | 사진 여러장 출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 등록 수정 삭제 기능 | 나현석 | 완료
|  |  | 사진 수정 기능 | 나현석 | 완료
| BE | 지도 | 지도 생성,출력 | 한동길 | 완료
|  |  | 지도 좌표 수정 | 한동길 | 완료
| FE | 지도 화면 | 카카오 지도 추가 | 한동길 | 완료
|  |  | 지도 위치 수정 기능 | 한동길 | 완료
| MOBILE | 모바일 화면 | 로그인 기능 연결 | 곽승환 | 완료
|  |  | 로그인 화면 | 곽승환 | 완료
|  |  | 리스트 화면 | 곽승환 | 완료
|  |  | 리스트 기능 연결 | 곽승환, 한동길 | 완료
|  |  | 상세 화면 | 한동길 | 완료
|  |  | 상세 화면 기능 연결 | 한동길 | 완료
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 한동길 | 완료
|  |  | 도커 파일 작성 | 한동길 | 완료
|  |  | 이미지 빌드 | 한동길 | 완료
|  |  | 컨테이너 실행 | 한동길 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 한동길 | 완료
|  | BackEnd | 도커 파일 작성 | 한동길 | 완료
|  |  | 서버 포트 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 이미지 빌드 | 한동길 | 완료
|  |  | 컨테이너 실행 | 한동길 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 한동길 | 완료
|  | FrontEnd | 도커 파일 작성 | 한동길 | 완료
|  |  | nginx.conf 작성 | 한동길 | 완료
|  |  | 서버 포트 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 도커 파일 작성 | 한동길 | 완료
|  |  | 이미지 빌드 | 한동길 | 완료
|  |  | 컨테이너 실행 | 한동길 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 한동길 | 완료
|  | Redis | 이미지 빌드 | 한동길 | 완료
|  |  | 컨테이너 실행 | 한동길 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 한동길 | 완료
|  | Compose | 환경변수 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 컴포즈 작성 및 실행 | 한동길 | 완료
|  | Aws | ec2 객체 생성 | 한동길 | 완료
|  |  | 인바운드 규칙 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 도커, 깃 설치 | 한동길 | 완료
|  |  | 컴포즈, 이미지 파일 풀 | 한동길 | 완료
|  |  | 환경변수 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 컴포즈 실행 | 한동길 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 한동길 | 완료
유지보수 | Server | BackEnd | 환경 변수 설정 | 한동길 | 완료
|  |  | 버그 수정 | 한동길 | 완료
|  | FrontEnd | 버그 수정 | 한동길 | 완료
|  |  | css 수정 | 나현석, 한준희 | 완료